## Лист1
| Задача | Описание |  | Время ПЛАН(Ч) | Время ФАКТ(Ч)
1 | Подготовка | Установка ПО, настройка окружения |  | 1 | 3
|  | Определение задачи и план действий |  | 0.5 | 1
2 | hero_section | Header(контент в блоке + адаптивность) |  | 3 | 5
|  | dropdown menu(изучения bootstrap + свои стили) |  | 1 | 4
|  | swiper слайдер (изучения сервиса + адаптация под свои нужды) |  | 6 | 10
3 | booking | контент в блоке + адаптивность |  | 4 | 8
4 | features | контент в блоке + адаптивность |  | 4 | 6
5 | footer | контент в блоке + адаптивность |  | 4 | 2
6 | модальные окна(Bootstrap + JS) | изучение + реализация |  | 4 | 4
7 | мобильная версия | доработка адаптивности |  | 8 | 2
8 | чистка кода | упорядочивание блоков и т.п. |  | 1 | 2
|  |  | Итого за неделю | 36.5 | 47